## HPP & BOM
LAPORAN HPP & BOM PROJECT
Kode Project | PRJ-202608-0002 | Status | Sedang Dikerjakan
Nama Project | Pengadaan 10 Set Workstation Meja Kubikal & Partisi | Progress | 20%
Customer | Ibu Ratna Sari (CV Citra Mandiri Desain) | Nilai Kontrak | 38000000
1. BILL OF MATERIALS (BOM)
Tipe | Item / Part | Satuan | Est Qty | Est Harga | Est Total | Real Qty | Real Harga | Real Total | Selisih
Sub-Assembly / Rakitan | Sub-Assembly Rangka & Daun Meja | set | 10 | 0 | 7010000 | 0 | 0 | 0 | -7010000
Material / Bahan Mentah | Multipleks Plywood 18mm | lembar | 8 | 245000 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | -1960000
Material / Bahan Mentah | HPL Taco Serat Kayu Natural | lembar | 10 | 185000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | -1850000
Material / Bahan Mentah | Kaki Meja Besi Hollow 50x50 Powder Coating | unit | 20 | 160000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | -3200000
Material / Bahan Mentah | Handle & Aksesoris Grommet Kabel Meja | set | 10 | 75000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | -750000
Subtotal Material |  |  |  |  | 7760000 |  |  | 0 | -7760000
2. BIAYA TENAGA KERJA (LABOR)
Peran / Posisi | Satuan | Est Qty/Jam | Est Tarif | Est Total | Real Qty/Jam | Real Tarif | Real Total | Selisih
Tukang Kayu / Finishing HPL | hari | 12 | 140000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | -1680000
Subtotal Tenaga |  |  |  | 1680000 |  |  | 0 | -1680000
3. BARANG JADI (FINISHED GOODS)
SKU & Nama Barang Jadi | Satuan | Est Qty | Est Harga | Est Total | Real Qty | Real Harga | Real Total | Selisih
[FG-CHAIR-01] Kursi Kerja Ergonomis Mesh Hitam (Hydraulic) | unit | 10 | 450000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | -4500000
[FG-PART-02] Partisi Aluminium Kaca Tempered 120x150cm | panel | 5 | 750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | -3750000
Subtotal Barang Jadi |  |  |  | 8250000 |  |  | 0 | -8250000
4. BIAYA OVERHEAD & LAINNYA
Deskripsi Biaya | Est Biaya | Real Biaya | Selisih
Ongkos Kirim & Instalasi Lapangan | 1200000 | 0 | -1200000
Subtotal Overhead | 1200000 | 0 | -1200000
RINGKASAN HPP & MARGIN
Komponen | Estimasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi (Rp)
TOTAL HPP | 18890000 | 0 | -18890000
Nilai Kontrak / Penjualan | 38000000 | 38000000 | 0
Gross Profit | 19110000 | 38000000 | 18890000
Margin (%) | 50.29% | 100.00% | -