## HPP & BOM
LAPORAN HPP & BOM PROJECT
Kode Project | PRJ-202608-0001 | Status | Sedang Dikerjakan
Nama Project | Fabrikasi & Pasang Kanopi Besi Hollow 4x6m | Progress | 40%
Customer | Bpk. Hendra Wijaya (PT Sentosa Abadi Jaya) | Nilai Kontrak | 14500000
1. BILL OF MATERIALS (BOM)
Tipe | Item / Part | Satuan | Est Qty | Est Harga | Est Total | Real Qty | Real Harga | Real Total | Selisih
Material / Bahan Mentah | Besi Hollow Galvanis 40x40x1.8mm | batang | 12 | 135000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | -1620000
Material / Bahan Mentah | Atap Polycarbonate SolarFlat 3mm | m2 | 24 | 210000 | 5040000 | 0 | 0 | 0 | -5040000
Material / Bahan Mentah | Cat Dasar Epoxy Anti Karat | kaleng | 3 | 95000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | -285000
Subtotal Material |  |  |  |  | 6945000 |  |  | 0 | -6945000
2. BIAYA TENAGA KERJA (LABOR)
Peran / Posisi | Satuan | Est Qty/Jam | Est Tarif | Est Total | Real Qty/Jam | Real Tarif | Real Total | Selisih
Tukang Las & Fabrikasi | hari | 6 | 150000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | -900000
Subtotal Tenaga |  |  |  | 900000 |  |  | 0 | -900000
3. BARANG JADI (FINISHED GOODS)
SKU & Nama Barang Jadi | Satuan | Est Qty | Est Harga | Est Total | Real Qty | Real Harga | Real Total | Selisih
Subtotal Barang Jadi |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4. BIAYA OVERHEAD & LAINNYA
Deskripsi Biaya | Est Biaya | Real Biaya | Selisih
Sewa Scaffolding & Transportasi Armada | 650000 | 0 | -650000
Subtotal Overhead | 650000 | 0 | -650000
RINGKASAN HPP & MARGIN
Komponen | Estimasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Deviasi (Rp)
TOTAL HPP | 8495000 | 0 | -8495000
Nilai Kontrak / Penjualan | 14500000 | 14500000 | 0
Gross Profit | 6005000 | 14500000 | 8495000
Margin (%) | 41.41% | 100.00% | -